集聚区项目入驻流程

入驻申请登记表

项目简介电子版（企业概况、项目概况、项目经济效益和亮点，内容500字左右）

提供重要联系人

项目达到园区规划要求后，开具项目入驻审批表，由区发改委、区环保局、区规划局、区国土局、集聚区和区主要领导签字盖章后，开具入驻证明。

集聚区

项目入驻

区批、5个工作日、不收费

工商营业执照原件和复印件

法人代表身份证原件和复印件

法人组织机构代码证复印件

备案申请表(需要加盖公章，如果公章没有办下来的需法人签字)

相关部门联审意见（针对危险化学品项目）

根据法律、法规、规章规定应提交的其他材料

化工项目投资亿元以上、机械加工投资3亿元以上、热电项目牵涉被压发电的都是省批项目、5个工作日、不收费

发改委

项目备案

厂区平面安置图

生产工艺、生产设备、材料、构筑物等

入驻、备案(对于走核准的项目需要提供预核准意见)、土地、规划等相关证明

区级审核、市级审核、省厅审核、专业评审会、修改、专家签字、重量交易、报批、公示、正式报告等事宜

化工项目投资亿元以上、机械加工投资3亿元以上、热电项目牵涉被压发电的都是省批项目、3个月、机械项目不涉及到喷漆的时出具报告表、涉及到喷漆和化工项目、热电项目是出具报告书。

环评报告

环保局

环境影响评价意见

建设项目环境影响评价登记表

区批、10个工作日、不收费

行政相对人填写的申请书

建设项目批准(核准、备案)文件

审批后的规划图纸复印件

建设项目选址意见书复印件(加盖公章，验看原件)(划拨类土地)

四邻盖章确认的勘测定界图(划拨类土地)

国有建设用地使用权出让合同及附图(出让类土地)

电力设施保护区内施工作业许可审批表

设计国家安全、南水北调水源保护等事项的，须提交相关部门的审批意见

根据实际情况要求提供的其他资料

项目选址意见书

市批、8个工作日、不收费

规划局

1

行政相对人填写的申请书

建设项目批准文件

审批后的规划图纸复印件（审批前详规公示30天）

国土局确定的勘测定界图（四邻盖章）

电力设施保护区内施工作业许可审批表

涉及国家安全、南水北调水源保护等事项的，须提交先关部门审批意见

用地规划许可证核发

市批、不收费、对于省发改委核准、备案的项目需省住建厅批复

行政相对人填写的申请书

使用土地的有关证明文件复印件（加盖章，验看原件）

建设项目批准文件复印件（加盖公章，验看原件）

审查后的详规图件复印件（加盖公章，验看原件）

建设工程设计方案（建施图部分蓝图、设计单位和注册建筑师签字盖章、规划建设工程技术审查盖章）

规划建设工程技术审查表

文物（非前置）、人防、地震部门意见复印件（加盖公章，验看原件）

根据实际情况要求提供的其它材料

规划局

建设工程规划许可证核发

市批

立项

补充耕地(指标）

土地测绘（勘测定界图、局部规划图、所在区1:13分幅图）

听证

告知

土地征收

市国土局批并上报省国土厅、前期费用:社保费、开垦费

环评、控规

土地附着物补偿协议

土地测绘：补偿图、供地图、局部规划图、分幅图

国土局

需要费用：土地出让金、契税、挂牌服务税、公证费开工保证金、开垦费、耕地占用税；市国土局审批并上报市政府审批

土地利用

市政府批复

土地出让合同

建设用地规划许可

地籍图

宗地图

土地证办理

市国土局审批、市政府审批

2

结建防空地下室施工图

《人民防空工程施工图设计文件审查表》

《结合建设项目修建防空地下室审批表》

工程勘察成果报告

符合施工图设计深度要求的各专业计算书

平战转换方案

审批建设项目结合修建防空工程施工图设计

2000平方米以上的省批、6级以上人防工每平方1700元，6B级人防工程每平方1100元。

发改委批准投资计划文件或项目核准文件

规划局批准的规划总平面图（1：500或1：1000）

防空地下室易地建设费审批表

防空地下室易地建设申请书

民用建筑施工图(其中总说明、底层建筑平面图、主要立面图、基础结构平面图、基础结构剖面图留窗口存档)

防空地下室易地建设项目审批

人防办

10个工作日

人防工程质量保证体系审查表

施工图设计文件审查表

建设工程规划许可证

施工单位（中标）备案通知书

施工合同

人防监理合同

审批建设项目结合修建防空工程施工许可证

市批、不收费

建设工程抗震设防要求审批书（原件，2份，盖建设单位公章）

发改委项目立项文件（复印件，1份，盖建设单位公章）；

建设工程场地规划图（复印件，1份，盖建设单位公章）；

建设工程场地的地质勘察报告（复印件，1份，盖建设单位公章）

需要进行安评的建设工程需提交地震安全性评价报告（原件，包含省地震局和省地震局安评委的2份批复）

地震局

建设工程抗震设防要求审批

10个工作日

建设单位申请

市文物勘探队与建设单位签订的文物勘探协议书

市文物勘探队出具的文物勘探成果报告

施工前文物钻探结果证明书核发

文新广

10个工作日

建设工程消防设计审核申报表

建设单位的工商营业执照、法人代表身份证等合法身份证明文件

新建、扩建工程的建设工程规划许可证明文件

设计单位资质证明文件

消防设计文件（及全套图纸）

公安消防

建设工程消防设计审核

市批、6个工作日、不收费

3

市批、6个工作日、不收费

建设工程用地许可证

建设工程规划许可证

中标项目备案书或施工、监理中标通知书

备案后的建设工程合同（施工、监理合同）

省批、不收费

施工图设计文件审查合格书

河南省工程勘察、设计单位不良记录表

施工图设计文件审查结果备案表

建设工程规划许可证

地质勘察资料报告、施工图纸及其他有关设计文件

勘察、设计文件审查报告（含设计审查回复）和批准书

施工、监理单位中标通知书及施工、监理合同副本

建设单位、施工单位和监理单位工程项目负责人和机构组成以及相关人员的岗位资格证书（包括施工单位项目经理、技术负责人、专职质量员、资料员、取（送）样员和监理单位的总监理工程师、专业监理工程师、监理员等）

施工组织设计和监理规划（监理实施细则）

专项工程须提交法规、规章规定的的其他文件

市批、6个工作日、不收费

建设工程质量监督注册登记表

建筑工程施工许可证核发

住建局

河南省建设工程安全施工措施审查备案表5份

施工组织设计（专项方案、措施）1份

安全措施费用计划及已落实证明1份

施工单位的《安全生产许可证》1份

意外伤害保险合同1份

施工单位企业经理（法人）与项目经理签定的安全生产目标责任书1份

拟进入施工现场使用的施工起重机械设备的规格型号、数量一览表

施工单位企业经理（法人）、项目经理、安全管理人员及特种作业人员花名册及其资格证书1份（花名册原件；资格证书复印件）；

建设单位项目负责人及安全管理人员花名册1份

工程监理单位人员花名册及其资格证书1份

施工现场安全生产事故应急救援预案1份

项目入场人员安全培训情况（含分包队伍）

省批、不收费

建设工程安全施工措施审查备案

建设资金已落实

资金证明

工程担保保函备案证明

人工工资保证金证明

市批、6个工作日、不收费

建设工程消防设计审核意见

发改委立项文件

4

| 《防雷装置设计审核申请书》 |  |
| --- | --- |
| 全套图纸（或电子图） |  |
| 设计单位和人员的资质证、资格证复印件 |  |
| 经规划部门批准的总平面图（复印件盖公章） |  |
| 设计中采用的防雷产品相关资料 |  |
| 雷电灾害评估报告（达到条件的需提供） |  |
| 防雷装置设计技术评价报告 |  |

1000万以下1‰；1000-5000万0.8‰；5000-10000万0.5‰；1亿-10亿0.3‰；10亿元以上0.1‰；不足3000元按3000元收费，(按项目建安工作量差额率累进方式计收，保障性住房、校舍、敬老院等减半收取)

6层以下每座400元，6层以上每层加30元；每点40元

t 防雷装置审计审核和竣工验收

气象局

市批、6个工作日

不收费

5