## Sheet1
中站区2021年财政专项扶贫资金项目完成情况统计表
序号 | 项目名称 | 中标金额（万元） | 项目地点 | 建设内容和规模 | 建设期限 | 预期目标 | 主管部门及责任人 | 实施单位及责任人
1 | 龙翔办事处龙洞村皂刺嫁接及皂刺育苗基地建设项目 | 81.6 | 龙洞村 | 麻地沟东坡皂刺基地50亩，嫁接皂刺100亩。 | 2021年2月3日至2021年4月9日 | 项目建成后丰收季每亩预计产出皂刺300斤。项目建成后可带动村集体经济发展，预计每亩年收益2000元。新建皂刺培育基地50亩，项目建成后可培育皂刺种苗3000颗，带动村集体增加年收入不低于3万余元。 | 中站区乡村振兴局 石凤斌 | 河南润南园林建设有限公司 吴利霞
2 | 桑园村小型水利（打井）项目 | 303 | 桑园村 | 进行打井前期位置勘探等技术准备工作，并打深水井1000米，及配套潜水泵1套，新建管理房1座，及其他配套线路设施等。 | 2021年3月17日至2021年6月29日 | 打1000米深井，完善配套设施，解决桑园村30户，120人生产、生活问题。 | 中站区农业农村局韩松山 | 中站区农业农村局 韩松山
3 | 周窑村栗井村十二会乡村旅游项目 | 1400 | 周窑村、栗井村、十二会村 | 建设周窑村栗井村十二会村乡村旅游项目及配套设施。 | 2021年6月26日至2021年10月30日 | 预计年增加收入50万余元，并且带动全村贫困劳动力就业，吸引更多村民实现本地增收。 | 龙翔街道办事处 王婵娟 | 河南鑫裕德建筑工程有限公司 张明 焦作宿描文化旅游有限公司 苏广峰 河南善成园林工程有限公司 何照杰 河南仪都建设有限公司 袁征
4 | 龙翔办事处龙洞村道路硬化项目 | 20.2121 | 龙洞村 | 新建道路150米、宽4米、厚0.15米；新建护坡150米、平均高3米、平均厚1.2米。 | 2021年7月1日至2021年7月20日 | 改善全村172户，668人出行条件。 | 龙翔街道办事处 王婵娟 | 河南筑泰建筑工程有限公司 王智伟
5 | 龙翔办事处大洼村产业生产路硬化及排水管及护坡项目 | 78.7745 | 大洼村 | 道路硬化长110米、宽4米、厚0.15米；生产道路硬化长250米、宽3.3米、厚0.15米；护坡161米、743.4立方排水管116米、直径为0.5米的波纹管。 | 2021年7月15日至2021年8月13日 | 大洼村85户，337人生产改善农村基础设施条件。 | 龙翔街道办事处 王婵娟 | 河南仪都建设有限公司 袁征
6 | 中站区享受“雨露计划”职业教育补贴项目 | 7.5 | 中站区 | 对建档立卡贫困户中、高等职业学校学生每人每学期补贴1500元。 | 2021年1月12日至2021年12月20日 | 一是为贫困学生提供教育补助；二是提升贫困学生就业技能，以增加其就业渠道。 | 中站区乡村振兴局 石凤斌 | 中站区乡村振兴局 石凤斌
7 | 中站区其他教育扶贫（农村实用技术培训）项目 | 7.58 | 中站区 | 对全区建档立卡贫困户中的劳动力选择有利于增收脱贫的农村实用技术开展培训。 | 2021年5月17日至2021年5月23日 | 提升贫困户就业及个人生活能力，从而增加贫困户就业及经营性收入。 | 府城街道办事处 吴炎 龙翔街街办事处 王婵娟 | 府城街道办事处 吴炎 龙翔街街办事处 王婵娟
8 | 中站区贫困村创业致富带头人培训项目 | 3.4064 | 中站区 | 对全区建档立卡贫困村和符合条件的非贫困村中的致富带头人结合本地产业发展和创业申请人的现实需求开展培训。 | 2021年5月25日至2021年5月28日 | 培养一批立足当地创业发展、增收致富并带领贫困群众共同致富的骨干力量，为促进贫困村产业发展、贫困农户脱贫致富提供强有力的人才支撑和带动效应。 | 中站区乡村振兴局 石凤斌 | 中站区乡村振兴局 石凤斌
9 | 龙翔办事处华岳陶瓷日用陶瓷数控智能滚压成型生产线项目 | 159.85 | 焦作市华岳陶瓷有限公司 | 1.双头数控滚压成型机一台；2.排废料装置二台；3.上料挤泥机二套；4.主传动及一次带模烘干系统一套；5.脱模移载机一套；6.洗边机一台；7.成品输送带一条；8.坯体链式干燥机一台。 | 2021年6月1日至2021年6月21日 | 全办贫困户273户贫困户每年稳定增收不低于800元。同时对有劳动能力和劳动意愿的贫困户，企业可根据贫困户自身情况安排其在企业务工以增加其务工收入，平均工资约每月2500-3000元。 | 龙翔街道办事处 王婵娟 | 河南省贵中贸易有限公司 贾贵中
10 | 龙翔办事处德鑫桑叶茶生产线项目 | 45.6 | 龙洞村 | 1.晾青筛架10台; 2.提升输送机1台; 3.滚筒杀青机1台; 4.冷却输送带1台; 5.回潮摊晾机2台; 6.揉捻机1台; 7.流水线成型机1台; 8.解块机1台; 9.焙香机2台。 | 2021年7月27日至2021年8月25日 | 本项目投资额的10%作为精准扶贫资金给到办事处，以提高和稳定全办贫困户收入，同时对有劳动能力和劳动意愿的贫困户，企业可根据贫困户自身情况安排其在企业务工以增加其务工收入，平均工资约每月1800-3000元。 | 龙翔街道办事处 王婵娟 | 信阳市志坤茶叶设备有限公司 倪亚洲
11 | 2021年中站区扶贫小额贷款贴息项目 | 9.6 | 中站区 | 扶贫小额贷款“自贷创业”模式贴息 | 2021年1月12日至2021年12月20日 | 为脱贫户进一步提供金融扶贫保障，为脱贫户自主创业经营提供资金保障，从而增加收入 | 中站区金融局 张稚晖 | 中站区金融局 张稚晖
12 | 府城办事处启心村村组硬化项目 | 70.9752 | 启心村 | 因为道路老化，村内需要修建3条主街道道路硬化大约1300米，路面宽度4米，厚度20公分。 | 2021年6月20日至2021年8月18日 | 通过对3条主街道硬化，可以改善居民居住环境，有利于村民出行。 | 府城办事处 吴炎 | 焦作鼎辉建设有限公司 庞红玉
13 | 中站区项目管理费 | 38 | 中站区 | 优化扶贫项目实施，确保扶贫工程项目工程质量。 | 2021年1月12日至2021年12月22日 | 优化扶贫项目实施，确保扶贫工程项目工程质量。 | 中站区乡村振兴局 石凤斌 | 中站区乡村振兴局 石凤斌
14 | 第一书记经费 | 24 | 中站区 | 区派第一书记工作经费支付，支持第一书记开展工作； | 2021年1月12日至2021年12月22日 | 区派第一书记工作经费支付，支持第一书记开展工作； | 中站区乡村振兴局 石凤斌 | 中站区乡村振兴局 石凤斌
15 | 中站区安全饮水项目 | 27.3 | 中站区 | 采购电解食盐消毒设备3台，过滤棉120支，RO膜24支，消毒妖姬储存箱（含药剂30）套。 | 2021年8月4日至2021年8月18日 | 改善农村饮用水水质质量，保证群众安全用水。 | 中站区农业农村局韩松山 | 中站区农业农村局 韩松山
16 | 2021年龙翔办事处许河村饮水管网建设项目 | 23.1363 | 许河村 | 管道铺设DE110管37米，DE90管1528米，DE25管68米，检查井6座，水表、阀门安装 | 2021年8月3日至2021年8月17日 | 保障许河村169户，534人饮水安全。 | 龙翔街道办事处 王婵娟 | 河南仁晖建设工程有限公司中站分公司 潘晨芳
17 | 2021年龙翔办事处赵庄村村内道路及河道护坡项目 | 25.26 | 赵庄村 | 石挡墙87.6米，拆除路面并重新修建混凝土道路588平方。 | 2021年8月4日至2021年8月18日 | 保障赵庄村174户，472人出行难及生产生活问题。 | 龙翔街道办事处 王婵娟 | 河南中获建设工程有限公司 崔永科
18 | 2021年龙翔办事处周窑村护坡项目 | 25.1 | 周窑村 | 浆砌片石挡土墙总长99米，片石挡土墙墙身400.93m³，浆砌片石基础88.35m³，开挖土方736.1m³，回填土方136.49m³ | 2021年8月4日至2021年8月18日 | 解决全村120户 380人出行难及生产生活问题。 | 龙翔街道办事处 王婵娟 | 创世建设有限公司 赵波
19 | 2021年龙翔办事处桑园道路及护坡项目 | 25.3838 | 桑园村 | 拆除路面2079平方，修建混凝土道路2286.9平方 | 2021年8月4日至2021年8月18日 | 解决全村30户 120人出行难及生产生活问题 | 龙翔街道办事处 王婵娟 | 河南善成园林工程有限公司 何照杰
20 | 中站区灾后道路修复项目 | 240.04 |  | 对中站区因洪涝灾害受损的扶贫道路项目进行修复。 | 2021年8月22日至2021年8月31日 | 对灾后部分受损项目进行修复，解决群众出行难问题 | 中站区乡村振兴局 石凤斌 | 河南济水源建筑工程有限公司 李栋 河南仁晖建设工程有限公司中站分公司 潘晨芳
21 | 中站区灾后护坡及护楞修复项目 | 33.5 |  | 对中站区因洪涝灾害受损扶贫项目中的护坡及护楞进行修复。 | 2021年8月27日至2021年9月5日 | 对灾后部分受损项目进行修复，解决群众出行难问题 | 中站区乡村振兴局 石凤斌 | 河南济水源建筑工程有限公司 李栋 河南昊森水利建筑工程有限公司曹存闯
22 | 中站区灾后饮水管网修复项 | 8.5 |  | 对中站区因洪涝灾害受损扶贫项目中的饮水管网进行修复。 | 2021年8月22日至2021年9月5日 | 对灾后部分受损项目进行修复，解决群众饮水安全问题 | 中站区乡村振兴局 石凤斌 | 河南昊森水利建筑工程有限公司 中站分公司 曹存闯
23 | 中站区跨省就业交通补贴 | 0.36 | 中站区 | 对外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业的每人每年发放补贴150元。 | 2021年6月27日至2021年9月10日 | 提高脱贫劳动力务工率，提高贫困人口务工收入。 | 中站区乡村振兴局 石凤斌 | 中站区乡村振兴局 石凤斌
24 | 中站区大洼村果蔬大棚灾后修复项目 | 30 | 大洼村 | 对大洼村因洪涝灾害受损果蔬大棚项目进行修复。 | 2021年8月27日至2021年9月5日 | 对大棚因灾受损的地方进行修复，解决果蔬大棚的安全使用问题，确保大棚尽早恢复使用。 | 龙翔街道办事处 王婵娟 | 河南仪都建设有限公司中站分公司 袁征