## Sheet1
中站区2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况统计表
序号 | 项目名称 | 中标金额（万元） | 项目地点 | 建设内容和规模 | 建设期限 | 预期目标 | 主管部门及责任人 | 实施单位及责任人
1 | 2022年中站区府城办事处南都市农业项目 | 517.05 | 店后村、造店村 | 钢架结构，防腐木板走廊；钢结构旋转楼梯；采购并安装单峰六边形帐篷1个；5G农业、环境、卫生、服务、安全等场景智慧系统的设备采购、安装、调试、维护及系统建设；建设水肥一体化灌溉管网及设备、泵房 | 2022年3月15日-2022年12月6日 | 通过实施“都市农业”项目，形成集生态养殖、农业种植、环保旅游、地摊休闲为一体的城郊型经济模式，对于促进地方经济发展、增加就业、提高当地老百姓的收入具有积极作用。对于转变农业发展方式，促进农民就业增收，推进新农村建设，满足城乡居民日益增长的休闲消费旅游需求具有重要意义。 | 府城街道办事处 王建华 朱村街道办事处 呼小静 | 中国移动通信集团河南有限公司焦作分公司 程丹丹 河南华仪建设有限公司 冉宋丹 河南宝港建设工程有限公司 张志璇
2 | 2022年中站区龙翔办事处周窑村温泉民宿（二期） | 1241.09 | 周窑村 | 采购马车帐篷4个；采购钢结构装配式帐篷25个；信息工程、电力工程、雨水管网工程、污水管网工程、给水工程、循环水工程、道路工程；采购户外SPA大缸24个；新建栗井乡村美术馆，建筑面积1173m2，采用钢框架结构，共4层，主要包括主体结构。 | 2022年3月14日-2022年10月23日 | 效益指标：增加村集体收入并且带动全村脱贫劳动力就业，吸引更多村民实现本地增收。 | 龙翔街道办事处 石凤斌 | 河南初造装饰工程有限公司 贾珊 尉氏县佳润建筑劳务有限公司 黄桂丽 焦作市鸿轩商贸有限公司 赵思远 河南汉信建设工程有限公司 张林森
3 | 2022年中站区龙翔办事处大洼村果蔬大棚项目 | 229.74 | 大洼村 | 新建节能日光温室大棚5座，总建筑面积3759.38平方米 | 2022年6月24日至2022年10月26日 | 产出指标：2022年中站区龙翔办事处大洼村果蔬大棚项目，新建大棚5座，长60*宽13米；操作间5间，硬化路面350米；垒护坡350米。效益指标：通带动本村10名农户及周边农户务工，激发群众内生动力；该项目发展了农业产业，增加了农户收入。满意度指标：受益群众满意度达到100%。 | 龙翔街道办事处 石凤斌 | 河南华仪建设有限公司 聂淑娟
4 | 2022年中站区龙洞办事处刘庄村小型水利（打井）项目 | 62.1 | 刘庄村 | 打500米深饮水井1眼，配套潜水泵1套（包含电缆、控制柜、井内抽水管），新建管理房1座，铺设输水管等 | 2022年3月17日至2022年5月15日 | 产出指标：打井一眼，深500米，配套潜水泵一套，新建管理房1座，铺设输水管道等管网设施。满意度指标：受益群众满意度达到100%。 | 中站区农业农村局 韩松山 | 焦作市豫泉水文地质工程有限公司 秦习永
5 | 2022年中站区府城办事处小尚村小型水利（打井）项目 | 44.8 | 小尚村 | 打400米深饮水井1眼，配套潜水泵1套（包含电缆、控制柜、井内抽水管），翻新管理房1座，铺设输水管550米，配套钢管10米。 | 2022年4月27日至2022年6月23日 | 产出指标：打机井一座，深400米，及其他配套设施。效益指标一是打400米深井，完善配套设施，解决小尚村群众生活问题。满意度指标：受益群众满意度达到100%。 | 中站区农业农村局 韩松山 | 河南济水源建筑工程有限公司 李栋
6 | 2022年中站区龙翔办事处桑园村村内道路整修项目 | 24.03 | 桑园村 | 拆除原损毁路面及台阶、铺筑120mm厚C25砼地面、修砌方石台阶 | 2022年5月21日-2022年5月29日 | 产出指标：铺设石头台阶800平方米；硬化路面700平方米。解决桑园村118口人的安全出行问题。满意度指标：受益群众满意度达到100%。 | 龙翔街道办事处 石凤斌 | 河南华仪建设有限公司 冉宋丹
7 | 2022年中站区龙翔办事处许河村护塄项目 | 24.47 | 许河村 | 浆砌毛石护坡、铺筑混凝土路面 | 2022年5月29日-2022年6月17日 | 产出指标：罗圈占自然村村西修护塄长40米，高8米。效益指标：解决生产、生活问题。满意度指标：受益群众满意度达到100%。 | 龙翔街道办事处 石凤斌 | 河南豫创联胜建设工程有限公司 赵龙军
8 | 2022年中站区龙翔办事处北业村生产路项目 | 84.79 | 北业村 | 100mm厚级配碎石路基、200mm厚C30砼地面、仿石压印地坪 | 2022年6月2日-2022年7月26日 | 产出指标：铺设原石、条石道路共约960米，宽2.4米。效益指标：解决群众生产、生活问题。满意度指标：受益群众满意度达到100%。 | 龙翔街道办事处 石凤斌 | 河南中获建设工程有限公司 秦荣吉
9 | 2022年中站区龙翔办事处周窑村新村路口西护坡建设项目 | 50.15 | 周窑村 | 浆砌毛石护坡 | 2022年5月10日-2022年5月29日 | 效益指标：解决全村村民安全出行问题，改善村内居住环境。满意度指标：受益群众满意度达到100%。 | 龙翔街道办事处 石凤斌 | 河南鑫裕德建筑工程有限公司中站分公司 张明
10 | 2022年中站区龙翔办事处赵庄村护坡修建项目 | 24.97 | 赵庄村 | 浆砌毛石护坡 | 2022年5月10日-2022年5月29日 | 产出指标：建设赵庄村内护坡约800立方米。效益指标：解决赵庄村通村道路安全及15户农户住房安全问题。满意度指标：受益群众满意度达到100%。 | 龙翔街道办事处 石凤斌 | 河南仪都建设有限公司中站分公司 翟继红
11 | 2022年度中站区府城办事处造店村道路硬化项目 | 32.77 | 造店村 | 通组硬化路10条，总长度798m,硬化厚度15cm,硬化总面积2952㎡ | 2022年6月26日-2022年7月26日 | 产出指标：整修造店村新东区、西南、光明、流沟街巷和西女寺南巷道路整修硬化。满意度指标：受益群众满意度达到100%。 | 府城街道办事处 王建华 | 河南安固建设工程有限公司 李军
12 | 2022年中站区龙翔办事处周窑村、十二会村背街小巷硬化项目 | 18.64 | 周窑村、十二会村 | 硬化道路864平方米 | 2022年7月20日-2022年8月28日 | 提升整村人居环境，解决全村出行及生产生活问题。 | 中站区农业农村局 吴胜凯 | 河南绿格建筑工程有限公司 王凯钰
13 | 2022年中站区龙翔办事处大洼村背街小巷硬化项目 | 40.6 | 大洼村 | 硬化道路1235平方米 | 2022年7月19日-2022年8月27日 | 提升整村人居环境，解决全村出行及生产生活问题。 | 中站区农业农村局 吴胜凯 | 河南绿格建筑工程有限公司 王凯钰
14 | 2022年中站区龙翔办事处东张庄村背街小巷硬化项目 | 20.69 | 东张庄村 | 硬化道路1000平方米 | 2022年7月19日-2022年8月27日 | 提升整村人居环境，解决全村出行及生产生活问题。 | 中站区农业农村局 吴胜凯 | 河南绿格建筑工程有限公司 王凯钰
15 | 2022年中站区龙翔办事处桑园村背街小巷硬化项目 | 8 | 桑园村 | 硬化道路376平方米 | 2022年7月19日-2022年8月27日 | 提升整村人居环境，解决全村出行及生产生活问题。 | 中站区农业农村局 吴胜凯 | 河南绿格建筑工程有限公司 王凯钰
16 | 2022年中站区龙洞办事处背街小巷硬化项目 | 37.3 | 龙洞村、刘庄村、寺后村 | 硬化道路2250平方米 | 2022年7月19日-2022年8月27日 | 提升整村人居环境，解决全村出行及生产生活问题。 | 中站区农业农村局 吴胜凯 | 焦作星瀚建设工程有限公司 常波波
17 | 2022年中站区龙翔办事处栗井、许河村背街小巷硬化项目 | 22.23 | 栗井村、许河村 | 栗井村硬化道路600平方米；许河村硬化道路257平方米 | 2022年8月12日-2022年9月20日 | 提升整村人居环境，解决全村出行及生产生活问题。 | 中站区农业农村局 吴胜凯 | 河南绿格建筑工程有限公司 王凯钰
18 | 2022年中站区赵庄村解决安全饮水（水泵采购）项目 | 29.65 | 赵庄村 | 采购深水泵一台，配套控制柜一个 | 2022年6月15日-2022年7月12日 | 解决赵庄村安全饮水问题，改善农村基础设施条件。 | 中站区农业农村局 韩松山 | 太原市万柏林区解洲潜水电泵销售处 雷建敏
19 | 2022年度中站区农村安全饮水设备采购项目 | 29.04 | 中站区 | 采购电解食盐消毒设备7台，过滤棉120支，RO膜24支，消毒药剂30处 | 2022年7月8日-2022年7月18日 | 解决全区农村村安全饮水问题，改善农村基础设施条件。 | 中站区农业农村局 韩松山 | 河南省民水润农科技发展有限公司 王怡蕊
20 | 2022年中站区跨省就业交通补贴项目 | 0.35 | 中站区 | 对跨省外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业的每人每年发放补贴150元。 | 2022年1月1日-2022年12月15日 | 提高脱贫劳动力务工率，提高贫困人口务工收入。 | 中站区乡村振兴局 张志军 | 中站区乡村振兴局 张志军
21 | 2022年中站区享受“雨露计划”职业教育补贴项目 | 8.3 | 中站区 | 对中站区脱贫享受政策户和监测对象中的中、高等职业学校学生每人每学期补贴1500元。 | 2022年1月1日-2022年12月15日 | 效益指标:解决各阶段教育脱贫户和监测户家庭学生的上学后顾之忧，提高贫困学生的学习，生活质量。满意度指标：贫困家庭学生满意度100% | 中站区乡村振兴局 张志军 | 中站区乡村振兴局 张志军
22 | 2022年中站区其他教育帮扶（农村实用技术培训）项目 | 7.84 | 中站区 | 对中站区脱贫享受政策户和监测对象的劳动力选择有利于增收脱贫的农村实用技术开展培训。 | 2022年6月27日-2022年7月2日 | 效益指标:提升现阶段全区有意向通过技术培训增强本人就业能力的脱贫户自身就业技能。满意度指标：群众满意度100% | 府城街道办事处 王建华 龙翔街街办事处 石凤斌 | 府城街道办事处 王建华 龙翔街街办事处 石凤斌
23 | 2022年中站区创业致富带头人项目 | 3.46 | 中站区 | 对全区脱贫村和符合条件的非脱贫村中的致富带头人结合本地产业发展和创业申请人的现实需求开展培训。 | 2022年6月21日-2022年6月24日 | 掌握科学的劳动技能和管理办法，增强创业致富本领；将学到的新思想、新理念带动和影响周围群众，帮助村民增收致富，实现共同发展。 | 中站区乡村振兴局 张志军 | 焦作市时代职业技能培训学校 司元波
24 | 2022年中站区脱贫人口小额贷款贴息项目 | 9.8 | 中站区 | 扶贫小额贷款“自贷创业”模式贴息。 | 2022年1月1日-2022年12月15日 | 根据相关文件要求，对自主创业使用扶贫小额贷款的脱贫户按标准进行贴息，通过多种金融扶贫模式帮扶脱贫户增收，受益对象满意度100%。 | 中站区金融工作局 张稚晖 | 中站区金融工作局 张稚晖
25 | 2022年中站区第一书记经费 | 24 | 中站区 | 区派第一书记工作经费支付，支持第一书记开展工作。 | 2022年1月1日-2022年12月15日 | 区派第一书记工作经费支付，支持第一书记开展工作。 | 中站区乡村振兴局 张志军 | 中站区乡村振兴局 张志军
26 | 2022年中站区项目管理费 | 30.23 | 中站区 | 对所有实施的衔接资金项目进行前期规划设计及实施过程中的管理，聘用监理公司进行工程监理。 | 2022年1月1日-2022年12月15日 | 效益指标：确保全区衔接资金项目的工程质量及实施进度。 | 中站区乡村振兴局 张志军 | 中站区乡村振兴局 张志军
27 | 2022年中站区府城办事处造店村屠宰生产线建设项目 | 108.82 | 造店村 | 采购屠宰生产线一条，屠宰排酸设备，同时进行屠宰设备场地硬化等 | 2022年11月6日-2022年11月28日 | 产出指标：采购屠宰、加工生产线各一条；现代化屠宰加工产业园区路面硬化约1000平方米。效益指标：带动该村牲畜养殖屠宰产业规模，增加了农户收入。满意度指标：受益群众满意度达到100%。 | 府城街道办事处 王建华 | 河南思秉建筑工程有限公司 刘帆 焦作乔梁商贸有限公司 梁芳 焦作锦煊商贸有限公司 樊二巍
28 | 2022年中站区朱村办事处南都市农业电力设施项目 | 27.54 | 店后村 | 铺设灌溉管网电缆共约3000米及相关配套设施 | 2022年11月17日-2022年11月24日 | 能够为水肥一体化灌溉工程提供专项电力，保证灌溉正常运行 | 朱村街道办事处 呼小静 | 河南学祥建筑工程有限公司 张爱民
29 | 2022年中站区许衡、府城办事处背街小巷硬化项目 | 335.41 | 启心村、小尚村、东王封村 | 小尚村铺设15公分水泥混凝土路面7194平方米；启心村铺设15公分水泥混凝土路面4913平方米；东王封村铺设15公分水泥混凝土路面3285.15平方米 | 2022年11月29日-2023年1月7日 | 产出指标：府城办事处启心、小尚村；许衡办事处东王封村村道路整修硬化。满意度指标：受益群众满意度达到100%。 | 中站区农业农村局 吴胜凯 | 河南绿格建筑工程有限公司 王凯钰
30 | 2022年中站区府城办事处北朱村背街小巷硬化项目 | 58.63 | 北朱村 | 北朱村共硬化路面约2531平方米，清掏原有排水沟600米，修补原有排水沟110米， 更换沟盖板210米，新建排水沟、截水沟77米等 | 2022年11月5日-2022年12月14日 | 产出指标：朱村办事处北朱村道路整修硬化。满意度指标：受益群众满意度达到100%。 | 中站区农业农村局 吴胜凯 | 河南金瑞源建设工程有限公司 秦凯
31 | 2022年中站区龙洞办事处刘庄村村内护坡建设项目 | 56.58 | 刘庄村 | 刘庄村修建道路护坡长约120米，水泥混凝土道路约175平方米等。 | 2022年10月31日-2022年12月9日 | 产出指标：龙洞办事处刘庄村修建护坡120米。满意度指标：受益群众满意度达到100%。 | 中站区农业农村局 张志军 | 河南云行环境产业有限公司 丁涛
32 | 2022年中站区龙翔办事处赵庄村村内护坡建设项目 | 34.2 | 赵庄村 | 赵庄石碑沿村修建浆砌石护坡约40米，麦秸河村修建浆砌石护坡约25米等 | 2022年11月2日-2022年12月11日 | 产出指标：龙翔办事处赵庄村修建护坡80米。满意度指标：受益群众满意度达到100%。 | 中站区农业农村局 张志军 | 河南当鸿建筑工程有限公司 赵小路