## 统计表
附件2
2021年中站区第二次调整巩固拓展脱贫攻坚成果项目库统计表
单位：万元
序号 | 省辖市 | 县（市 、区） | 项目名称 | 项目 类型 | 建设 性质 | 实施 地点 | 时间 进度 | 责任 单位 | 建设任务 | 资金 规模 | 资金筹 措方式 | 受益 对象 | 绩效目标 | 群众 参与 | 带贫减 贫机制
1 | 焦作市 | 中站区 | 周窑村2021年杏树种植业扩建项目 | 产业扶贫 | 新建 | 周窑村 | 2021年1月至2021年4月 | 龙翔办事处周窑村 | 新增种植杏树面积20亩、生产道路、铁丝围栏、采摘进出门栏、架设果园用电线路、灌溉水网，除草和果园生产用设备。 | 55 | 财政专项扶贫资金 | 周窑村 | 预计年增加村集体收入4万元，安排就业人数10余人。 | 是 | 一是通过农业产业发展，带动本村贫困户务工，日均工资50元，（预计年发放工资4.5万元）同时年增加村集体经济4万元以上，集体经济收益分配按“四议两公开”程序，将20%村集体收益优先用于无劳力贫困户增收；巩固脱贫成效；二是激发贫困人口内生动力，优先带动周边有劳动能力的贫困人口参与就业，稳定增收。
2 | 焦作市 | 中站区 | 周窑村产业园生态长廊项目 | 产业扶贫 | 新建 | 周窑村 | 2021年1月至2021年4月 | 龙翔办事处周窑村 | 项目选址充分利用土地资源，利用路两边建设长400米、宽5米的简易棚架，种植葡萄。 | 50 | 财政专项扶贫资金 | 周窑村 | 预计年增加村集体收入3.5万元，安排就业人数3人。 | 是 | 通过项目建设，可以增加就业岗位，带动贫困人口就近就业，增加稳定经济来源。
3 | 焦作市 | 中站区 | 周窑村栗井村十二会村乡村旅游项目 | 产业扶贫 | 调整 | 周窑村 栗井村 | 2021年1月至12月 | 龙翔办事处周窑村 栗井村 | 建设周窑村栗井村十二会村乡村旅游项目及配套设施，增加资金300万元。 | 1400 | 财政专项扶贫资金 | 周窑村栗井村十二会 | 预计年增加收入50万余元，并且带动全村贫困劳动力就业，吸引更多村民实现本地增收。 | 是 | 项目建成后，能够增加大批就业岗位，带动全村及周边村贫困劳动力就业，增加贫困户经济收入来源。
4 | 焦作市 | 中站区 | 2021年中站区龙翔办事处十二会村小杂果种植项目 | 产业扶贫 | 新建 | 十二会村 | 2021年1月至2021年4月 | 龙翔办事处十二会村 | 十二会村下沟种植小杂果50亩（柿、桃、梨、枣）共计2500棵。 | 40 | 财政专项扶贫资金 | 十二会村 | 项目建成后丰产期每亩预计产出各类小杂果约2000斤，预计每亩产值2000元。预计增加村集体收入3万元，安排就业人数5人。 | 是 | 通过项目建设，带动十二会村村民就近就业，增加稳定经济来源，每户每年增收约1000元。
5 | 焦作市 | 中站区 | 2021年中站区龙翔办事处桑园村猕猴桃采摘园配套提升项目 | 产业扶贫 | 新建 | 桑园村 | 2021年6月份前完成 | 龙翔办事处桑园村 | 30亩猕猴桃采摘园果树修剪搭架，设置围网3000米。 | 15 | 财政专项扶贫资金 | 桑园村 | 项目建成后使现有猕猴桃采摘园更方便管理，增加采摘园务工岗位，带动贫困户务工，增加村集体收入20000元。 | 是 | 一是通过农业产业发展，年增加村集体经济2万元以上，集体经济收益分配按“四议两公开”程序，将村集体收益优先用于脱贫攻坚工作及村集体基础设施建设；巩固脱贫成效；二是激发贫困户内生动力，优先带动周边有劳动能力的贫困户参与就业，稳定增收。
6 | 焦作市 | 中站区 | 2021年中站区龙翔办事处冷库仓储项目 | 产业扶贫 | 新建 | 龙洞村 | 2021年1月至6月 | 龙翔办事处龙洞村 | 采用扩大生产规模的形式，资金收益及本金或形成的固定资产归村集体所有，500t冷库（其中200t冷藏，肉类等冻品，30×12×5.5m；300t保鲜，蔬菜水果类，30×12×5.5m。 | 260 | 财政专项扶贫资金 | 龙洞村 | 带动龙洞村及周边村贫困户就业，增加村集体和贫困户收入。 | 是 | 带动贫困村集体经济发展，预计每年每村增加集体经济5万元，带动贫困户就业5人。
7 | 焦作市 | 中站区 | 2021年中站区龙翔办事处龙洞村皂刺嫁接及皂刺育苗基地建设项目 | 产业扶贫 | 新建 | 龙洞村 | 2021年1月至6月 | 龙翔办事处龙洞村 | 麻地沟东坡皂刺基地50亩，嫁接皂刺100亩。 | 82 | 财政专项扶贫资金 | 龙洞村 | 产业指标：嫁接皂刺100亩，约24000棵。项目建成后丰收季每亩预计产出皂刺300斤。效益指标：项目建成后可带动村集体经济发展，预计每亩年收益2000元。新建皂刺培育基地50亩，项目建成后可培育皂刺种苗3000颗，带动村集体增加年收入不低于3万余元。满意度指标：受益群众满意度达到100%。 | 是 | 该项目建成后，可以带动龙洞村及周边村群众就业，增加村集体和村民收入，并且通过农业产业发展，年增加村集体经济3万元，集体经济收益分配按“四议两公开”程序，将20%村集体收益优先用于未脱贫户或无劳力贫困户增收；巩固脱贫成效。
8 | 焦作市 | 中站区 | 2021年中站区龙翔办事处东张庄村杏树种植项目 | 产业扶贫 | 新建 | 东张庄村 | 2021年1月至4月 | 龙翔办事处东张庄村 | 种植红景天杏50亩。 | 130 | 财政专项扶贫资金 | 东张庄村 | 产出指标：种植红景天杏50亩，3000棵。项目建成后丰收季每亩预计产出红景天杏1500斤，预计每亩产值4500元。效益指标：项目建成后可带动村集体经济发展，预计每亩年收益4500元。满意度指标：受益群众满意度达到100%。 | 是 | 一是通过农业产业发展，年增加村集体经济8万元以上，集体经济收益分配按“四议两公开”程序，将村集体收益优先用于脱贫攻坚工作及村集体基础设施建设；巩固脱贫成效；二是激发贫困户内生动力，优先带动周边有劳动能力的贫困户参与就业，稳定增收。
9 | 焦作市 | 中站区 | 2021年中站区龙翔办事处华岳陶瓷日用陶瓷数控智能滚压成型生产线项目 | 产业扶贫 | 新建 | 西张庄村 | 2021年1月至6月 | 龙翔办事处 | 1.双头数控滚压成型机一台；2.排废料装置二台；3.上料挤泥机二套；4.主传动及一次带模烘干系统一套；5.脱模移载机一套；6.洗边机一台；7.成品输送带一条；8.坯体链式干燥机一台。 | 160 | 财政专项扶贫资金 | 龙翔办事处 | 产出指标:通过购置华岳陶瓷日用陶瓷数控智能滚压成型生产线，可年产陶瓷300万件，预计年销售收入500万元，公司年盈利50万元。效益指标：全办贫困户273户贫困户每年稳定增收不低于800元。同时对有劳动能力和劳动意愿的贫困户，企业可根据贫困户自身情况安排其在企业务工以增加其务工收入，平均工资约每月2500-3000元。满意度指标：该项目增加了贫困户收入，群众满意度达到100%。 | 是 | 项目由龙翔办事处组织实施,委托企业经营，通过发展产业扶贫项目，使贫困户每年每户稳定增收约800元，参与就业的贫困户可增加年收入约18000-30000元，巩固脱贫成效。二是设备建成后,财政资金所投所有固定资产均为村集体所有。三是优先带动周边有劳动能力的贫困户参与就业，稳定增收。
10 | 焦作市 | 中站区 | 2021年中站区龙翔办事处刘庄村农业种植大棚项目 | 产业扶贫 | 新建 | 刘庄村 | 2021年1月至6月 | 刘庄村 | 建设长80米、宽12米、高4.5米钢结构温室大棚4座，配设长4米、宽3米、高3米缓冲操作间4间。 | 140 | 财政专项扶贫资金 | 刘庄村 | 产出指标：建设长80米、宽12米、高4.5米温室大棚4座，项目建成后年每棚果蔬生产反季节蔬菜2500斤，每个大棚预计产值2万元。效益指标：通带动本村6名贫困户及周边贫困户务工，激发贫困户内生动力；该项目培育了农业新型经营主体，发展了农业产业，增加了贫困户收入，满意度指标：受益群众满意度达到100%。 | 是 | 采用扩大生产规模的形式，资金收益及本金或形成的固定资产归村集体所有，一是通过农业产业发展，带动本村6户贫困户务工，日均工资50元，（预计年发放工资9万元）年增加村集体经济2万元以上，巩固脱贫成效；二是固定资产归村集体所有，集体经济收益分配按“四议两公开”程序，将村集体收益优先用于脱贫攻坚工作及村集体基础设施建设；三是优先带动本村贫困户参与就业，稳定增收。
11 | 焦作市 | 中站区 | 2021年中站区龙翔办事处德鑫桑叶茶生产线项目 | 产业扶贫 | 新建 | 龙洞村 | 2021年1月至6月 | 龙翔办事处 | 1.晾青筛架10台; 2.提升输送机1台; 3.滚筒杀青机1台; 4.冷却输送带1台; 5.回潮摊晾机2台; 6.揉捻机1台; 7.流水线成型机1台; 8.解块机1台; 9.焙香机2台。 | 50 | 财政专项扶贫资金 | 龙翔办事处 | 产出指标:通过购置桑叶茶加工生产线，可年产茶叶10000斤，预计年销售收入100万元，公司年盈利20万元。效益指标：本项目投资额的10%作为精准扶贫资金给到办事处，以提高和稳定全办贫困户收入，同时对有劳动能力和劳动意愿的贫困户，企业可根据贫困户自身情况安排其在企业务工以增加其务工收入，平均工资约每月1800-3000元。满意度指标：该项目增加了贫困户收入，群众满意度达到100%。 | 是 | 项目由龙翔办事处组织实施,委托企业经营，通过发展产业扶贫项目，带动贫困户就近就业，增加经济收入。二是设备建成后,财政资金所投所有固定资产均为村集体所有。
12 | 焦作市 | 中站区 | 2021年中站区府城办事处造店村牧羊养殖和屠宰生产线配套设施建设项目 | 产业扶贫 | 新建 | 造店村 | 2021年1月至2021年7月 | 府城办事处造店村 | 1.占地3500平方米； 2.硬化地面1500平方米； 3.屠宰车间1800平方米； 4.处算库100平方米； 5.屠宰生产流水线等设备250万元； 6.冷库300平方米； 7.杂碎处理房200平方米； 8.污水处理设备及用房； 9.活羊停放库。 | 500 | 财政专项扶贫资金 | 造店村 | 1、有利于食品安全。在屠宰场宰杀的牛羊干净卫生，是真正的绿色食品，能为全市人民提供放心羊肉。2、有利于保护环境。能改变造店村环境脏乱差的现象，保护造店村民赖以生存的家园。3、有利于稳定牧羊价格。有计划、有步骤诚信订购，保护生产者的利益。4、有利于市场管理和保护消费者的利益。实行严格有效的管理，能及时掌握市场的动态，把握市场较大波动，切合实际平衡市场价格。5、有利于羊肉检疫。防疫部门的检疫方法由分散向集中转变，不但大大降低了检疫工作量，而且还能保证肉食的安全。6、有利于提高养殖积极性。实行合同订购，确保养殖资金，大力支持牧羊养殖，全面发展规模养殖。 | 是 | 形成的固定资产属于集体财产，可以增强集体经济实力，二是提供务工机会。带动本村10至18个贫困户务工，月均收入1000元以上。
13 | 焦作市 | 中站区 | 2021年中站区龙翔办事处龙洞村艾草加工厂房建设项目 | 产业扶贫 | 新建 | 龙洞村 | 2021年1月至6月 | 龙翔办事处龙洞村 | 新建厂房300平方米，种植艾草200亩。 | 230 | 财政专项扶贫资金 | 龙洞村 | 产业指标：新建厂房300平方米，种植艾草200亩。项目建成后丰收季每亩预计产出600斤，预计每亩产值3000元。效益指标：项目建成后可带动村集体经济发展，预计每亩年收益3000元。满意度指标：受益群众满意度达到100%。 | 是 | 带动龙洞村及周边村群众就业，增加村集体和村民收入。
14 | 焦作市 | 中站区 | 2021年中站区龙翔办事处栗井村连翘种植项目 | 产业扶贫 | 新建 | 栗井村 | 2021年1月至6月 | 龙翔办事处栗井村 | 里掌、西掌、桃树沟沿线种植连翘树100亩共计10000棵。 | 40 | 财政专项扶贫资金 | 栗井村 | 产业指标：种植连翘100亩，约10000棵。项目建成后丰收季每亩预计产出200斤，预计每亩产值0.2万元。效益指标：项目建成后可带动村集体经济发展，预计每亩年收益2000元。满意度指标：受益群众满意度达到100%。 | 是 | 一是通过农业产业发展，带动本村3户贫困户务工，是均工资50元，（预计年发放工资4.5万元）同时年增加村集体经济2.5万元以，集体经济收益分配按“四议两公开”程序，将20%村集体收益优先用于未脱贫户或无劳力贫困户增收；巩固脱贫成效；二是激发贫困户内生动力，优先带动周边有劳动能力的贫困户参与就业，稳定增收。
15 | 焦作市 | 中站区 | 2021年中站区龙翔办事处东张庄村连翘种植项目 | 产业扶贫 | 新建 | 东张庄村 | 2021年1月至6月 | 龙翔办事处东张庄村 | 种植连翘50亩约5000棵。 | 20 | 财政专项扶贫资金 | 东张庄村 | 产出指标：种植连翘50亩5000棵。项目建成后丰收季每亩预计产出连翘200斤，预计每亩产值2000元。效益指标：项目建成后可带动村集体经济发展，预计每亩年收益2000元。满意度指标：受益群众满意度达到100%。 | 是 | 一是通过农业产业发展，年增加村集体经济4万元以上，集体经济收益分配按“四议两公开”程序，将村集体收益优先用于脱贫攻坚工作及村集体基础设施建设；巩固脱贫成效；二是激发贫困人口内生动力，优先带动周边有劳动能力的贫困户参与就业，稳定增收。
16 | 焦作市 | 中站区 | 2021年中站区龙翔办事处大洼村果蔬冷冻保鲜库建设项目 | 产业扶贫 | 新建 | 大洼村 | 2021年1月至6月 | 龙翔办事处大洼村 | 100㎡果蔬冷冻保鲜库。 | 30 | 财政专项扶贫资金 | 大洼村 | 产出指标：100㎡果蔬冷冻保鲜库。效益指标：一是完善农业产业配套设施，二是通过依托优势农业企业，扩大农业产业，带动贫困村集体经济发展，村集体经济年增收不低于1万元；带动2户贫困户务工，激发贫困户内生动力；满意度指标：该项目培育了农业新型经营主体，发展了农业产业，增加了贫困户及村集体收入。满意度指标：受益群众满意度达到100%。 | 是 | 一是项目建成后产权归村集体所有，二是通过农业发展带动村集体经济，预计每年增收1万元，增加集体经济1万元，村集体经济收益分配按“四议两公开”程序，将村集体收益优先用于脱贫攻坚工作及村集体基础设施建设；三是优先带动周边有意愿贫困人口参与就业，稳定增收。
17 | 焦作市 | 中站区 | 2021年中站区龙翔办事处寺后村药用蜈蚣养殖基地项目 | 产业扶贫 | 新建 | 寺后村 | 2021年1月至6月 | 龙翔办事处寺后村 | 500平米养植大棚里含40个玻璃池，药用蜈蚣养殖，种苗3000条到5000条，繁育600000条。 | 30 | 财政专项扶贫资金 | 寺后村 | 解决寺后村贫困户12户35人产业发展，而且也带动了村里经济，增加村集体收入2万元，带动贫困户2人就业，增加村民收入，有利于集体经济的发展。 | 是 | 一是通过农业产业发展，年增加村集体经济2万元以上，集体经济收益分配按“四议两公开”程序，将村集体收益优先用于脱贫攻坚工作及村集体基础设施建设；巩固脱贫成效；二是激发贫困户内生动力，优先带动周边有劳动能力的贫困户参与就业，稳定增收。
18 | 焦作市 | 中站区 | 2021年中站区府城办事处都市农业产业项目 | 产业扶贫 | 新建 | 府城办事处造店村、店后村、府城村、北敬村 | 2021年3月至2021年6月 | 府城办事处 | 农业产业设施提升、采摘园、高科技农业园区以及市民农园等。 | 500 | 财政专项扶贫资金 | 府城办事处 | 通过实施“都市农业”项目，形成集生态养殖、农业种植、环保旅游、地摊休闲为一体的城郊型经济模式，对于促进地方经济发展、增加就业、提高当地老百姓的收入具有积极作用。对于转变农业发展方式，促进农民就业增收，推进新农村建设，满足城乡居民日益增长的休闲消费旅游需求具有重要意义。 | 是 | 项目建成后，不仅美化周边环境，更直接可观壮大集体经济实力，二是提供务工机会。带动辖区村民参与务工。
19 | 焦作市 | 中站区 | 2021年度中站区享受“雨露计划”职业教育补贴项目 | 教育扶贫 | 新建 | 中站区 | 2021年1月至2021年12月 | 龙翔、许衡、府城办事处 | 对建档立卡贫困户中、高等职业学校学生每人每学期补贴1500元。 | 10.5 | 财政专项扶贫资金 | 中站区职业学校贫困学生 | 效益指标:解决各阶段教育建档立卡贫困家庭学生的上学后顾之忧，提高贫困学生的学习，生活质量。满意度指标：贫困家庭学生满意度100%。 | 是 | 一是为贫困学生提供教育补助；二是提升贫困学生就业技能，以增加其就业渠道。
20 | 焦作市 | 中站区 | 2021年度中站区其他教育扶贫（农村实用技术培训）项目 | 教育扶贫 | 新建 | 中站区 | 2021年1月至2021年6月 | 龙翔、许衡、府城办事处 | 对全区建档立卡贫困户中的劳动力选择有利于增收脱贫的农村实用技术开展培训。 | 8 | 财政专项扶贫资金 | 中站区建档立卡贫困户 | 效益指标:提升现阶段全区有意向通过技术培训增强本人就业能力的贫困户自身就业技能。满意度指标：带贫贫困户满意度100%。 | 是 | 提升贫困人口就业及个人生活能力，从而增加贫困人口就业及经营性收入。
21 | 焦作市 | 中站区 | 2021年度中站区贫困村创业致富带头人培训项目 | 教育扶贫 | 新建 | 中站区 | 2021年1月至2021年6月 | 扶贫办 | 对全区建档立卡贫困村和符合条件的非贫困村中的致富带头人结合本地产业发展和创业申请人的现实需求开展培训。 | 3 | 财政专项扶贫资金 | 区级资金 | 掌握科学的劳动技能和管理办法，增强创业致富本领；将学到的新思想、新理念带动和影响周围群众，帮助村民增收致富，实现共同发展。 | 是 | 通过落实扶持政策，培养一批立足当地创业发展、增收致富并带领贫困群众共同致富的骨干力量，为促进乡村产业发展、贫困农户脱贫致富提供强有力的人才支撑和带动效应。
22 | 焦作市 | 中站区 | 2021年中站区扶贫小额贷款贴息项目 | 金融扶贫 | 新建 | 中站区 | 2021年1月至2021年12月 | 中站区 | 扶贫小额贷款“自贷创业”模式贴息。 | 9.6 | 财政专项扶贫资金 | 中站区 | 根据相关文件要求，对自主创业使用扶贫小额贷款的贫困户按标准进行贴息，通过多种金融扶贫模式帮扶贫困户增收，受益对象满意度100%。 | 是 | 为贫困人口进一步提供金融扶贫保障，为贫困人口自主创业经营提供资金保障，从而增加贫困人口收入。
23 | 焦作市 | 中站区 | 2021年中站区龙翔办事处桑园村小型水利（打井）项目 | 生活条件改善 | 新建 | 桑园村 | 2021年1月至6月 | 龙翔办事处桑园村 | 进行打井前期位置勘探等技术准备工作，并打深水井1000米，及配套潜水泵1套，新建管理房1座，及其他配套线路设施等。 | 320 | 财政专项扶贫资金 | 桑园村 | 产出指标：打机井一座，深1000米，及其他配套设施。效益指标一是打1000米深井，完善配套设施，解决桑园村30户，120人生产、生活问题。满意度指标：受益群众满意度达到100%。 | 是 | 一是解决桑园村30户，120人吃水难问题。二是提高基础设施水平，彻底解决“两不愁三保障”，提升贫困户生活质量。达到贫困村相关脱贫标准，项目建成后产权移交集体所有。
24 | 焦作市 | 中站区 | 2021年中站区龙翔办事处刘庄村小型水利（打井）项目 | 生活条件改善 | 新建 | 刘庄村 | 2021年1月至6月 | 龙翔办事处刘庄村 | 进行打井前期位置勘探等技术准备工作，并打一眼深500米的井。 | 55 | 财政专项扶贫资金 | 刘庄村 | 产出指标：打井一眼，深500米，满意度指标：受益群众满意度达到100%。 | 是 | 解决刘庄村村民吃水和生产生活用水问题，提高基础设施水平，彻底解决“两不愁三保障”提升贫困户生活质量。达到贫困村相关脱贫标准，项目建成后产权移交集体所有。
25 | 焦作市 | 中站区 | 2021年中站区龙翔办事处周窑村护坡建设项目 | 村基础设施 | 新建 | 周窑村 | 2021年1月至2021年4月 | 龙翔办事处周窑村 | 周窑村新村口，护坡长97米、宽1米、高3.2米。 | 21 | 财政专项扶贫资金 | 周窑村 | 产出指标：在周窑村新村口建设护坡，长97米、宽1米、高3.2米。效益指标：保障全村120户（39户贫困户）群众出行安全。满意度指标：受益群众满意度达到100%。 | 是 | 提高村基础设施水平，解决贫困村群众安全出行问题，改善村容村貌。项目建成后产权移交村集体所有。
26 | 焦作市 | 中站区 | 周窑村乡村旅游项目（一期） | 村基础设施 | 新建 | 周窑村 | 2021年1月至6月 | 龙翔办事处周窑村 | 在周窑村内进行污水管网改造，旅游设施完善提升，以及其他配套基础设施建设。 | 300 | 财政专项扶贫资金 | 周窑村 | 通过旅游项目配套设施的建设，改善村民生活环境并且带动全村贫困劳动力就业，吸引更多村民实现本地就业。满意度指标：受益群众满意度达到100%。 | 是 | 项目建成后，能够增加大批就业岗位，带动全村及周边村贫困劳动力就业，增加贫困户经济收入来源。
27 | 焦作市 | 中站区 | 栗井村乡村旅游项目（一期） | 村基础设施 | 新建 | 栗井村 | 2021年1月至6月 | 龙翔办事处栗井村 | 在栗井村内进行污水管网改造，旅游设施完善提升，以及其他配套基础设施建设。 | 300 | 财政专项扶贫资金 | 栗井村 | 通过旅游项目配套设施的建设，改善村民生活环境并且带动全村贫困劳动力就业，吸引更多村民实现本地就业。满意度指标：受益群众满意度达到100%。 | 是 | 项目建成后，能够增加大批就业岗位，带动全村及周边村贫困劳动力就业，增加贫困户经济收入来源。
28 | 焦作市 | 中站区 | 十二会村乡村旅游项目（一期） | 村基础设施 | 新建 | 十二会村 | 2021年1月至6月 | 龙翔办事处十二会村 | 在十二会村内进行污水管网改造，旅游设施完善提升，以及其他配套基础设施建设。 | 300 | 财政专项扶贫资金 | 十二会村 | 通过旅游项目配套设施的建设，改善村民生活环境并且带动全村贫困劳动力就业，吸引更多村民实现本地就业。满意度指标：受益群众满意度达到100%。 | 是 | 项目建成后，能够增加大批就业岗位，带动全村及周边村贫困劳动力就业，增加贫困户经济收入来源。
29 | 焦作市 | 中站区 | 2021年中站区龙翔办事处周窑村蓄水池建设 | 村基础设施 | 新建 | 周窑村 | 2021年1月至2021年9月 | 龙翔办事处周窑村 | 长20米、宽20米、深5米容量约2000立方。 | 80 | 财政专项扶贫资金 | 周窑村 | 产出指标：新建蓄水池长20米、宽20米、深5米容量2000立方。效益指标：便于果农灌溉，增加村民收入。满意度指标：受益群众满意度达到100%。 | 是 | 完善基础设施，解决用水问题。
30 | 焦作市 | 中站区 | 2021年中站区龙翔办事处栗井村通组硬化路项目 | 村基础设施 | 新建 | 栗井村 | 2021年1月至2021年6月 | 龙翔办事处栗井村 | 硬化路面810米、宽2.5米、厚0.15米、护坡40米平均高度2米。 | 31 | 财政专项扶贫资金 | 栗井村 | 产出指标：硬化路面810米，宽2.5米，厚0.15米，护坡40米平均高度2米。效益指标：解决全村63户（包括24户贫困户）出行难及生产生活问题。满意度指标：受益群众满意度达到100%。 | 是 | 提高村基础设施水平，解决贫困村群众安全出行问题，改善村容村貌。项目建成后产权移交村集体所有。
31 | 焦作市 | 中站区 | 2021年中站区龙翔办事处大洼村村组道路硬化及排水管道铺设项目 | 村基础设施 | 改造 | 大洼村 | 2021年1月至6月 | 龙翔办事处大洼村 | 道路硬化长500米、宽3.6米、厚0.15米；排水管使用长550米、直径为0.5米的波纹管 ；防护墙180米。 | 50 | 财政专项扶贫资金 | 大洼村 | 产出指标：道路硬化长长500米、宽3.6米、厚0.15米,排水管550米、直径为0.5米的波纹管；防护墙180米。效益指标：大洼村85户，337人生产改善农村基础设施条件。满意度指标：受益群众满意度达到100%。 | 是 | 提高村基础设施水平，解决贫困村群众安全出行问题，改善村容村貌。项目建成后产权移交村集体所有。
32 | 焦作市 | 中站区 | 2021年中站区龙翔办事处大洼村小杂果园配套提升项目项目 | 村基础设施 | 新建 | 大洼村 | 2021年1月至6月 | 龙翔办事处大洼村 | 围栏长2800米、高1.5米热镀锌钢网。 | 32 | 财政专项扶贫资金 | 大洼村 | 产出指标：围栏长2800米、高1.5米。效益指标：提升大洼村小杂果园配套基础设施条件。满意度指标：受益群众满意度达到100%。 | 是 | 提高小杂果园基础设施水平，提高小杂果园收益。项目建成后产权移交村集体所有。
33 | 焦作市 | 中站区 | 2021年中站区龙翔办事处龙洞村道路硬化项目 | 村基础设施 | 新建 | 龙洞村 | 2021年1月至6月 | 龙翔办事处龙洞村 | 新建道路150米、宽4米、厚0.15米；新建护坡150米、平均高3米、平均厚1.2米。 | 28 | 财政专项扶贫资金 | 龙洞村 | 产出指标：新建道路150米、宽4米、厚0.15米；新建护坡150米、平均高3米、平均厚1.2米。效益指标：改善全村172户，668人。满意度指标：受益群众满意度达到100%。 | 是 | 提高村基础设施水平，解决贫困村群众安全出行问题，改善村容村貌。项目建成后产权移交村集体所有。
34 | 焦作市 | 中站区 | 2021年中站区龙翔办事处大洼村产业生产路硬化及排水管及护坡项目 | 村基础设施 | 新建 | 大洼村 | 2021年1月至6月 | 龙翔办事处大洼村 | 道路硬化长110米、宽4米、厚0.15米；生产道路硬化长250米、宽3.3米、厚0.15米；护坡161米、743.4立方排水管116米、直径为0.5米的波纹管。 | 75 | 财政专项扶贫资金 | 大洼村 | 产出指标：道路硬化长110米、宽4米、厚0.15米；道路硬化长250米、宽3.3米、厚0.15米；护坡161米、743.4立方排水管116米、直径为0.5米的波纹管。效益指标：大洼村85户，337人生产改善农村基础设施条件。满意度指标：受益群众满意度达到100%。 | 是 | 完善基础设施，解决用水问题。
35 | 焦作市 | 中站区 | 2021年中站区龙翔办事处桑园村生产路项目 | 村基础设施 | 新建 | 桑园村 | 2021年1月至2021年6月 | 龙翔办事处桑园村 | 整修生产路长650米。 | 3 | 财政专项扶贫资金 | 桑园村 | 通过对生产道路的建设，可以改善居民生产生活出行问题，受益群众满意度达到100%。 | 是 | 该项目建成后，有利于村集体经济的发展，是一项利民工程。
36 | 焦作市 | 中站区 | 2021年中站区府城办事处启心村污水沟改造项目 | 村基础设施 | 新建 | 启心村 | 2021年3月至2021年5月 | 府城办事处启心村 | 改建大约680米（宽4米、深度2米）,工程需要埋波纹管，上面覆盖盖板。 | 45 | 财政专项扶贫资金 | 启心村 | 通过对3条黑臭水沟改建，可以改善居民居住环境，有利于汛期排涝。 | 是 | 该项目建成后，有利于密切党、干、群关系，是一项利民工程。
37 | 焦作市 | 中站区 | 2021年中站区府城办事处启心村村组硬化项目 | 村基础设施 | 新建 | 启心村 | 2021年3月至2021年5月 | 府城办事处启心村 | 因为道路老化，村内需要修建3条主街道道路硬化大约1300米，路面宽度4米，厚度20公分。 | 78 | 财政专项扶贫资金 | 启心村 | 通过对3条主街道硬化，可以改善居民居住环境，有利于村民出行。 | 是 | 该项目建成后，有利于密切党、干、群关系，是一项利民工程。
38 | 焦作市 | 中站区 | 龙洞村污水管网铺设及处理设施建设项目 | 村基础设施 | 新建 | 龙洞村 | 2021年1月至6月 | 府城办事处龙洞村 | 铺设龙洞村至白马门自然村的污水管网，并配套采购安装污水处理设备。 | 100 | 财政专项扶贫资金 | 龙洞村 | 效益指标：提升龙洞村整村人居环境。满意度指标：受益群众满意度达到100%。 | 是 | 完善基础设施，解决整村人居环境，项目建成后产权移交村集体所有。
39 | 焦作市 | 中站区 | 中站区安全饮水提升项目 | 生活条件改善 | 新建 | 中站区 | 2021年6月至2021年10月 | 农业农村局 | 采购电解食盐消毒设备3台，过滤棉120支，RO膜24支，消毒妖姬储存箱（含药剂30）套。 | 27.3 | 财政专项扶贫资金 | 中站区 | 改善农村饮用水水质质量，保证群众安全用水。 | 是 | 改善农村饮用水水质质量，保证群众安全用水。
40 | 焦作市 | 中站区 | 中站区跨省就业交通补贴 | 就业扶贫 | 新建 | 中站区 | 2021年1月至2021年12月 | 乡村振兴局 | 对外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业的每人每年发放补贴150元。 | 0.45 | 财政专项扶贫资金 | 中站区 | 提高脱贫劳动力务工率，提高贫困人口务工收入。 | 是 | 提高脱贫劳动力务工率，提高贫困人口务工收入。
41 | 焦作市 | 中站区 | 2021年中站区府城办事处造店村村组硬化项目 | 村基础设施 | 新建 | 造店村 | 2021年9月至2021年10月 | 府城办事处造店村 | 因村内街道窄，道路拥堵，南邻村庄出行不方便，需新修增加一条道路。 白马门河堤至村委东边地界，长约400米，宽7米，厚度18公分，约需资金60万元。 | 60 | 财政专项扶贫资金 | 造店村 | 道路新修硬化街道，有利于村内经济和村农业的发展，改善居民居住环境，便于本村村民和邻村村民出行。 | 是 | 该项目建成后，有利于密切党、干、群关系，是一项利民工程。
42 | 焦作市 | 中站区 | 2021年龙翔办事处许河村饮水管网建设项目 | 基础设施 | 新建 | 许河村 | 2021年6月至2021年10月 | 龙翔办事处许河村 | 管道铺设DE110管37米，DE90管1528米，DE25管68米，检查井6座，水表、阀门安装 | 25 | 财政专项扶贫资金 | 许河村 | 产出指标：管道铺设DE110管37米，DE90管1528米，DE25管68米，检查井6座，水表、阀门安装，保障许河村169户，534人饮水安全。满意度指标：受益群众满意度达到100%。 | 是 | 一是解决许河村169户，534人安全饮水问题。二是提高基础设施水平，彻底改善全村居民饮水问题，提升群众生活质量。项目建成后产权移交村集体所有。
43 | 焦作市 | 中站区 | 2021年龙翔办事处赵庄村村内道路及河道护坡项目 | 基础设施 | 新建 | 赵庄 | 2021年6月至2021年10月 | 龙翔办事处赵庄村 | 石挡墙87.6米，拆除路面并重新修建混凝土道路588平方。 | 25 | 财政专项扶贫资金 | 赵庄村 | 产出指标：石挡墙87.6米，拆除路面并重新修建混凝土道路588平方。，保障赵庄村174户，472人出行难及生产生活问题。满意度指标：受益群众满意度达到100%。 | 是 | 提高村基础设施水平，解决贫困村群众安全出行问题，改善村容村貌。项目建成后产权移交村集体所有。
44 | 焦作市 | 中站区 | 2021年龙翔办事处周窑村护坡项目 | 基础设施 | 新建 | 周窑 | 2021年6月至2021年10月 | 龙翔办事处周窑村 | 浆砌片石挡土墙总长99米，片石挡土墙墙身400.93m³，浆砌片石基础88.35m³，开挖土方736.1m³，回填土方136.49m³ | 25 | 财政专项扶贫资金 | 周窑村 | 产出指标：浆砌片石挡土墙总长99米，片石挡土墙墙身400.93m³，浆砌片石基础88.35m³，开挖土方736.1m³，回填土方136.49m³ 效益指标：解决全村120户 380人出行难及生产生活问题。满意度指标：受益群众满意度达到100%。 | 是 | 提高村基础设施水平，解决贫困村群众安全出行问题，改善村容村貌。项目建成后产权移交村集体所有。
45 | 焦作市 | 中站区 | 2021年龙翔办事处桑园道路及护坡项目 | 基础设施 | 新建 | 桑园 | 2021年6月至2021年10月 | 龙翔办事处桑园村 | 拆除路面2079平方，修建混凝土道路2286.9平方 | 25 | 财政专项扶贫资金 | 桑园村 | 产出指标：拆除路面2079平方，修建混凝土道路2286.9平方 效益指标：解决全村30户 120人出行难及生产生活问题。满意度指标：受益群众满意度达到100%。 | 是 | 提高村基础设施水平，解决贫困村群众安全出行问题，改善村容村貌。项目建成后产权移交村集体所有。
46 | 焦作市 | 中站区 | 2021年中站区项目管理费 | 项目管理费 | 调整 | 中站区 | 2021年1月至2021年12月 | 乡村振兴局 | 优化扶贫项目实施，确保扶贫工程项目工程质量。 | 38 | 财政专项扶贫资金 | 中站区 | 优化扶贫项目实施，确保扶贫工程项目工程质量。 | 是 | 优化扶贫项目实施，确保扶贫工程项目工程质量。
47 | 焦作市 | 中站区 | 2021年中站区第一书记经费 | 项目管理费 | 调整 | 中站区 | 2021年1月至2021年12月 | 乡村振兴局 | 区派第一书记工作经费支付，支持第一书记开展工作； | 24 | 财政专项扶贫资金 | 中站区 | 区派第一书记工作经费支付，支持第一书记开展工作； | 是 | 提高第一书记工作条件，支持第一书记开展工作；