| 附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中 站 区 2018 年 度 重 点 项 目 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |
| 序号 | 项目名称及建设规模 |  | 建设单位 |  |  | 起止年限 (年月至年月) |  |  | 总投资 | 2018年度投资目标 | 2018年度形象进度目标 |  | 责任单位 |  |
|  | 合计（102个） |  |  |  |  |  |  |  | 3109185 | 802077 |  |  |  |  |
|  | 新建项目（66个） |  |  |  |  |  |  |  | 2000934 | 572627 |  |  |  |  |
|  | 工业项目（36个） |  |  |  |  |  |  |  | 1284100 | 401570 |  |  |  |  |
| 1 | 天然气分布式能源项目 |  | 龙蟒佰利联集团股份有限公司 |  |  | 2018.7-2019.12 |  |  | 200000 | 60000 | 土建工程完成80%左右，采购设备 |  | 冯封办事处 |  |
| 2 | 新能源汽车动力总产业园年产30万套电机电控项目 |  | 多氟多化工股份有限公司 |  |  | 2018.3-2020.12 |  |  | 147000 | 38000 | 基础建设 |  | 许衡办事处 |  |
| 3 | 年产10万吨氧氯化锆联合工艺法生产线项目 |  | 三祥新材股份有限公司 |  |  | 2018.7-2020.6 |  |  | 100000 | 20000 | 购置土地，办理手续，完成土地平整 |  | 龙洞办事处 |  |
| 4 | PC预制构件建设项目 |  | 中安集团 |  |  | 2018.6-2020.6 |  |  | 80000 | 15000 | 厂房建设完成，购进设备 |  | 朱村办事处 |  |
| 5 | 年产10000吨硅碳负极材料项目 |  | 河南德福通材料科技有限公司 |  |  | 2018.5-2021.12 |  |  | 75000 | 20000 | 建成三重结构硅碳负极材料 |  | 冯封办事处 |  |
| 6 | 年产50万吨环保建材（硅藻泥）生产线建设项目 |  | 加乐士（中国）建材有限公司 |  |  | 2018.9-2019.10 |  |  | 60000 | 10000 | 土建完成 |  | 府城办事处 |  |
| 7 | 40万吨硫氯耦合钛材料绿色制造项目 |  | 河南佰利联新材料有限公司 |  |  | 2018.7-2020.6 |  |  | 50000 | 15000 | 基础开挖，厂房建设完成。 |  | 冯封办事处 |  |
| 8 | 商砼产业园项目 |  | 龙翔办事处 |  |  | 2018.7-2019.12 |  |  | 50000 | 8000 | 土建工程 |  | 龙翔办事处 |  |
| 9 | 年产600吨碳纳米管粉及10000吨碳纳米管浆项目 |  | 焦作集越纳米材料技术有限公司 |  |  | 2018.3-2019.12 |  |  | 50000 | 15000 | 完成土地征迁及车间土建工程 |  | 李封办事处 |  |
| 10 | 新能源风电项目 |  | 大唐新能源风力发电有限公司 |  |  | 2018.7-2019.12 |  |  | 42000 | 12000 | 基础设施完成，设备安装完毕 |  | 府城办事处 |  |
| 11 | 年产3万吨高性能导电炭黑及尾气综合利用项目 |  | 焦作市和兴化学有限公司 |  |  | 2018.6-2019.12 |  |  | 41512 | 10000 | 基础建设 |  | 许衡办事处 |  |
| 12 | 新能源汽车动力电池智能化车间 |  | 多氟多（焦作）新能源科技有限公司 |  |  | 2018.3-2019.12 |  |  | 35000 | 20000 | 部分设备安装 |  | 许衡办事处 |  |
| 序号 | 项目名称及建设规模 |  | 建设单位 |  |  | 起止年限 (年月至年月) |  |  | 总投资 | 2018年度投资目标 | 2018年度形象进度目标 |  | 责任单位 |  |
| 13 | 高盐废水深度治理项目 |  | 河南佰利联新材料有限公司 |  |  | 2018.3-2019.12 |  |  | 31600 | 8000 | 完成设计工作，厂房建设完成。 |  | 冯封办事处 |  |
| 14 | 年产12万吨特种耐火材料项目 |  | 鑫诚耐火材料有限公司 |  |  | 2018.6-2019.12 |  |  | 30000 | 8000 | 厂房建设完成，部分设备安装 |  | 许衡办事处 |  |
| 15 | 20万吨/年含钛铸件项目 |  | 焦作市衡泰金属制品有限公司 |  |  | 2018.6-2019.12 |  |  | 26800 | 8000 | 厂房建设完成，部分设备安装 |  | 许衡办事处 |  |
| 16 | 年产1万吨通用化学试剂、电子化学品及药用辅料项目 |  | 河南派尼科技股份有限公司 |  |  | 2018.6-2019.6 |  |  | 25500 | 8000 | 基础建设 |  | 许衡办事处 |  |
| 17 | 环氧树脂、环氧氯丙烷项目 |  | 三木集团（开元化工） |  |  | 2018.3-2019.12 |  |  | 25000 | 7500 | 基础建设 |  | 王封办事处 |  |
| 18 | 年产2000吨高性能锂离子电池用新型电解质项目 |  | 多氟多化工股份有限公司 |  |  | 2018.3-2019.12 |  |  | 23000 | 9000 | 基础建设 |  | 许衡办事处 |  |
| 19 | 高纯晶体六氟磷酸锂智能化车间建设项目 |  | 多氟多化工股份有限公司 |  |  | 2018.5-2019.12 |  |  | 23000 | 9000 | 基础建设 |  | 许衡办事处 |  |
| 20 | 年产600吨碳纳米管粉体项目 |  | 河南德福通材料科技有限公司 |  |  | 2018.3-2020.12 |  |  | 15000 | 5000 | 建成碳纳米管粉体生产线4条 |  | 冯封办事处 |  |
| 21 | 5000吨导电剂及10000吨NMP回收精制项目 |  | 河南德福通材料科技有限公司 |  |  | 2018.3-2020.12 |  |  | 15000 | 5000 | 建成导电浆料生产线和NMP回收各4条 |  | 冯封办事处 |  |
| 22 | 年产20万吨净水剂二期项目 |  | 河南爱尔福克化学股份有限公司 |  |  | 2018.6-2019.6 |  |  | 16000 | 8000 | 基础建设 |  | 许衡办事处 |  |
| 23 | 年产3万条工程子午胎项目 |  | 风神轮胎有限责任公司 |  |  | 2018.3-2019.6 |  |  | 15721 | 6000 | 部分设备安装完毕 |  | 府城办事处 |  |
| 24 | 全球工业胎研发中心建设项目 |  | 风神轮胎有限责任公司 |  |  | 2018.6-2019.12 |  |  | 14332 | 6000 | 完成，投入运营 |  | 府城办事处 |  |
| 25 | 年产3000吨聚丙烯酸钠项目 |  | 焦作市泰烽精细化工有限公司 |  |  | 2018.3-2019.6 |  |  | 10265 | 6000 | 试生产 |  | 许衡办事处 |  |
| 26 | 年产3000吨有机硅封装材料项目 |  | 焦作高安有机新材料有限公司 |  |  | 2018.6-2019.6 |  |  | 10000 | 6000 | 基础建设 |  | 许衡办事处 |  |
| 27 | 年产2000吨纳米氧化锆粉体及先进陶瓷项目 |  | 焦作众成新材料有限公司 |  |  | 2018.7-2019.6 |  |  | 10000 | 5000 | 完成土地征迁及车间土建工程及部分设备安装 |  | 李封办事处 |  |
| 28 | 年产2万吨锂离子电池用电解液项目 |  | 河南省法恩莱特新能源科技有限公司 |  |  | 2018.3-2018.12 |  |  | 10000 | 10000 | 基础建设 |  | 许衡办事处 |  |
| 29 | 年产9000吨水泥地坪耐磨硬化剂项目 |  | 河南兴骐化工有限公司 |  |  | 2018.3-2019.6 |  |  | 8500 | 2500 | 基础建设 |  | 许衡办事处 |  |
| 30 | 年产3000吨液压支架用乳化油项目 |  | 河南焦煤能源有限公司 |  |  | 2018.3-2018.6 |  |  | 8500 | 8500 | 试生产 |  | 冯封办事处 |  |
| 序号 | 项目名称及建设规模 |  | 建设单位 |  |  | 起止年限 (年月至年月) |  |  | 总投资 | 2018年度投资目标 | 2018年度形象进度目标 |  | 责任单位 |  |
| 31 | 年产4万吨费托蜡项目 |  | 焦作华孚泰助剂有限公司 |  |  | 2018.3-2018.12 |  |  | 8406 | 8406 | 试生产 |  | 许衡办事处 |  |
| 32 | 年产3万吨聚合硫酸铁项目 |  | 焦作市昊昱科技有限公司 |  |  | 2018.5-2019.5 |  |  | 5800 | 3500 | 土建基本完工 |  | 许衡办事处 |  |
| 33 | 年产10万吨新型建材粉墙石膏项目 |  | 河南卓新环保科技有限公司 |  |  | 2018.3-2018.12 |  |  | 5600 | 5600 | 基础建设 |  | 李封办事处 |  |
| 34 | 年产5万吨氯代甲氧基脂肪酸甲酯改建项目 |  | 焦作市华德瑞化工有限公司 |  |  | 2018.3-2018.12 |  |  | 5564 | 5564 | 试生产 |  | 许衡办事处 |  |
| 35 | 年产3200吨粉末涂料项目 |  | 河南省德福生粉末涂料有限公司 |  |  | 2018.5-2018.11 |  |  | 5000 | 5000 | 试生产 |  | 许衡办事处 |  |
| 36 | 年产3万套室内烤漆、免漆套装门及配套装饰材料项目 |  | 焦作市艺德装饰材料有限公司 |  |  | 2018.6-2018.12 |  |  | 5000 | 5000 | 试生产 |  | 府城办事处 |  |
|  | 社会事业项目（7个） |  |  |  |  |  |  |  | 18608 | 7650 |  |  |  |  |
| 37 | 污水处理厂日处理2.5万吨污水项目 |  | 嘉诚环保工程有限公司 |  |  | 2018.3-2019.6 |  |  | 8500 | 3000 | 建设完成 |  | 府城办事处 |  |
| 38 | 西张庄村土地综合治理项目 |  | 龙蟒佰利联集团股份有限公司 |  |  | 2018.5-2019.6 |  |  | 6000 | 2500 | 完成设计工作，搬迁工作。 |  | 冯封办事处 |  |
| 39 | 郊野公园矿山地质环境恢复治理项目（龙翔矿山公园三期） |  | 国土分局 |  |  | 2018.3-2019.6 |  |  | 2908 | 950 | 完成招投标，开始治理工程 |  | 国土分局 |  |
| 40 | 北朱村学校寄宿制扩容改造项目 |  | 中站区北朱村中心学校 |  |  | 2018.7-2018.12 |  |  | 500 | 500 | 完工 |  | 教育局 |  |
| 41 | 中站区红旗幼儿园拆除重建项目 |  | 中站区红旗幼儿园 |  |  | 2018.7-2018.12 |  |  | 350 | 350 | 完工 |  | 教育局 |  |
| 42 | 中站区两所农村学校附属幼儿园室内装修及设备采购项目 |  | 府城、店后学校 |  |  | 2018.3-2018.12 |  |  | 200 | 200 | 完工 |  | 教育局 |  |
| 43 | 学校基础设施维修改造项目 |  | 中站区教育局 |  |  | 2018.3-2018.12 |  |  | 150 | 150 | 完工 |  | 教育局 |  |
|  | 商贸、旅游、物流项目（9个） |  |  |  |  |  |  |  | 481000 | 99480 |  |  |  |  |
| 44 | 物流示范园项目 |  | 河南国誉能源科技有限公司 |  |  | 2018.5-2020.7 |  |  | 102000 | 25000 | 平整土地10万平方， 厂房建好5万平方 |  | 府城办事处 |  |
| 45 | 中站区龙洞小镇 |  | 龙洞办事处 |  |  | 2018.9-2020.12 |  |  | 100000 | 150 | 完成前期总体规划 |  | 龙洞办事处 |  |
| 序号 | 项目名称及建设规模 |  | 建设单位 |  |  | 起止年限 (年月至年月) |  |  | 总投资 | 2018年度投资目标 | 2018年度形象进度目标 |  | 责任单位 |  |
| 46 | 西部工业原料城二期 |  | 焦作市西部工业原料城有限公司 |  |  | 2018.7-2020.8 |  |  | 100000 | 20000 | 主体建成、部分装修 |  | 许衡办事处 |  |
| 47 | 北邺休闲养生风情小镇 |  | 龙翔办事处 |  |  | 2018.7-2020.10 |  |  | 100000 | 20000 | 完成土地流转、项目总体规划、设计、北业小镇主题酒店建设 |  | 龙翔办事处 |  |
| 48 | 电商快递物流园 |  | 武钢资源集团物流有限公司 |  |  | 2018.4-2019.12 |  |  | 55000 | 20000 | 物流仓库建成 |  | 龙洞办事处 |  |
| 49 | 奥迪4s店 |  | 焦作大行汽车销售服务有限公司 |  |  | 2018.3-2018.12 |  |  | 10000 | 10000 | 正常销售 |  | 府城办事处 |  |
| 50 | 北朱村民俗文化园区项目 |  | 府城办事处 |  |  | 2018.5-2020.12 |  |  | 10000 | 330 | 完成前期总体规划 |  | 府城办事处 |  |
| 51 | 玻璃栈道项目 |  | 河南龙翔山旅游发展有限公司 |  |  | 2018.4-2018.12 |  |  | 2000 | 2000 | 完工 |  | 龙翔办事处 |  |
| 52 | 红砂岭生态园温泉度假三期项目 |  | 红砂岭生态园有限公司 |  |  | 2018.3-2018.12 |  |  | 2000 | 2000 | 建成运营 |  | 龙翔办事处 |  |
|  | 房地产项目（6个） |  |  |  |  |  |  |  | 178799 | 46900 |  |  |  |  |
| 53 | 和悦小区 |  | 棚改办 |  |  | 2018.8-2021.8 |  |  | 62500 | 15000 | 完成22栋楼 |  | 许衡办事处 |  |
| 54 | 和祥小区五组团 |  | 棚改办 |  |  | 2018.8-2020.12 |  |  | 48900 | 12000 | 完成26栋高层 |  | 许衡办事处 |  |
| 55 | 海天印染原厂址开发项目 |  | 特色商业区 |  |  | 2018.7-2019.6 |  |  | 23500 | 7000 | 土地出让、开工建设 |  | 许衡办事处 |  |
| 56 | 东王封安置小区 |  | 棚改办 |  |  | 2018.8-2019.8 |  |  | 20200 | 7000 | 完成9栋楼 |  | 许衡办事处 |  |
| 57 | 岚璞尚宅二期项目 |  | 焦作鑫诚置业有限公司 |  |  | 2018.5-2020.12 |  |  | 12000 | 3000 | 制定涉住建局大院及建苑小区拆迁安置方案 |  | 李封办事处 |  |
| 58 | 店后安置小区（二期） |  | 交通局 |  |  | 2018.6-2020.3 |  |  | 11699 | 2900 | 主体完工 |  | 府城办事处 |  |
|  | 城建交通项目（8个） |  |  |  |  |  |  |  | 38427 | 17027 |  |  |  |  |
| 59 | 综合管廊项目 |  | 环福公司 |  |  | 2018.3-2019.12 |  |  | 28000 | 6600 | 完成部分管廊工程建设 |  | 集聚区 |  |
| 60 | 怡光路（影视路—新园路）改建工程 |  | 住建局 |  |  | 2018.6-2018.12 |  |  | 5262 | 5262 | 完工 |  | 住建局 |  |
| 61 | 雪莲路、经二路、工农路等道路绿化及光华路南、等游园建设 |  | 住建局 |  |  | 2018.3-2018.12 |  |  | 2000 | 2000 | 周胜利 |  | 住建局 |  |
| 62 | 纬六路项目 |  | 住建局 |  |  | 2018.3-2018.12 |  |  | 1700 | 1700 | 完工 |  | 住建局 |  |
| 序号 | 项目名称及建设规模 |  | 建设单位 |  |  | 起止年限 (年月至年月) |  |  | 总投资 | 2018年度投资目标 | 2018年度形象进度目标 |  | 责任单位 |  |
| 63 | 北河线红叶大道拓宽改造项 |  | 交通局 |  |  | 2018.3-2018.12 |  |  | 450 | 450 | 完工 |  | 交通局 |  |
| 64 | 十二会、北邺等四条村道项目 |  | 交通局 |  |  | 2018.3-2018.12 |  |  | 415 | 415 | 完工 |  | 交通局 |  |
| 65 | 春晓路工程 |  | 住建局 |  |  | 2018.1-2018.5 |  |  | 300 | 300 | 完工 |  | 住建局 |  |
| 66 | 河朱线大修项目 |  | 交通局 |  |  | 2018.3-2018.12 |  |  | 300 | 300 | 完工 |  | 交通局 |  |
|  | 续建项目（36个） |  |  |  |  |  |  |  | 1108251 | 229450 |  |  |  |  |
|  | 工业项目（18个） |  |  |  |  |  |  |  | 811690 | 152650 |  |  |  |  |
| 67 | 年产18万吨新型高端铝型材项目 |  | 河南奋安铝业有限公司 |  |  | 2014.3-2018.12 |  |  | 200000 | 24000 | 一期投产、二期开始基建 |  | 许衡办事处 |  |
| 68 | 年产20万吨氯化法钛白粉项目 |  | 河南佰利联新材料有限公司 |  |  | 2017.3-2020.6 |  |  | 180000 | 32000 | 部分生产线试生产 |  | 冯封办事处 |  |
| 69 | 新能源汽车动力总成产业园年产4GWh/年动力锂离子电池组 |  | 多氟多化工股份有限公司 |  |  | 2016.6-2020.12 |  |  | 150000 | 32000 | 部分设备安装 |  | 许衡办事处 |  |
| 70 | 年产10000吨动力锂电池高端新型添加剂项目 |  | 多氟多化工股份有限公司 |  |  | 2016.3-2018.12 |  |  | 60168 | 12000 | 设备安装到位、试生产 |  | 许衡办事处 |  |
| 71 | 年产3亿安时能量型动力锂离子电池组项目 |  | 多氟多（焦作）新能源科技有限公司 |  |  | 2015.3-2018.6 |  |  | 60125 | 8000 | 试生产 |  | 许衡办事处 |  |
| 72 | 年产10000吨动力锂电池正极材料项目 |  | 焦作伴侣纳米材料工程有限公司 |  |  | 2017.6-2020.6 |  |  | 20000 | 4800 | 基础建设 |  | 许衡办事处 |  |
| 73 | 年产20000吨钢结构及15000吨彩钢瓦生产线 |  | 焦作市和煦金属结构有限公司 |  |  | 2017.6-2018.12 |  |  | 20000 | 5500 | 建成投产 |  | 冯封办事处 |  |
| 74 | 年产500万套高性能乘用子午胎技改项目 |  | 焦作风神轮胎有限责任公司 |  |  | 2017.1-2018.12 |  |  | 20000 | 4000 | 技改结束 |  | 府城办事处 |  |
| 75 | 年产5万吨高档工业钛白粉及3000吨钙锌复合稳定剂项目 |  | 焦作市裕盛钛业有限公司 |  |  | 2017.5-2018.12 |  |  | 17497 | 6400 | 钛白粉生产线投产、稳定剂项目试生产 |  | 许衡办事处 |  |
| 76 | 年产100万台变频电机节电器及电子节能产品产业化项目 |  | 焦作市龙光影视有限责任公司 |  |  | 2015.7-2018.9 |  |  | 13000 | 2400 | 地面硬化、装修、绿化完成 |  | 府城办事处 |  |
| 77 | 年产2.5万吨节能环保型油墨项目 |  | 河南汉莎涂料有限公司 |  |  | 2017.7-2018.12 |  |  | 12000 | 4000 | 试生产 |  | 许衡办事处 |  |
| 序号 | 项目名称及建设规模 |  | 建设单位 |  |  | 起止年限 (年月至年月) |  |  | 总投资 | 2018年度投资目标 | 2018年度形象进度目标 |  | 责任单位 |  |
| 78 | 年产4000吨化学试剂项目 |  | 焦作市维联精细化工有限公司 |  |  | 2016.1-2018.12 |  |  | 11000 | 4000 | 二期土建完工，一期试生产 |  | 李封办事处 |  |
| 79 | 年产120台高强力破碎机及复合铸件项目 |  | 焦作市双力机械有限公司 |  |  | 2017.2-2018.6 |  |  | 10000 | 2400 | 试生产 |  | 许衡办事处 |  |
| 80 | 年产2000万米服装面料功能性后整理技术改造项目 |  | 焦作市万亨纺织有限责任公司 |  |  | 2015.10-2018.8 |  |  | 9000 | 1600 | 正常生产 |  | 府城办事处 |  |
| 81 | 年产5000吨工程橡胶及密封制品车用橡胶制品项目 |  | 焦作市弘泰橡塑有限公司 |  |  | 2017.5-2018.12 |  |  | 8600 | 2450 | 设备订购、安装完毕 |  | 府城办事处 |  |
| 82 | 年产5万吨铁系复合颜料项目 |  | 河南佰利联新材料有限公司 |  |  | 2017.2-2018.7 |  |  | 8000 | 1600 | 试生产 |  | 冯封办事处 |  |
| 83 | 年产10万块全瓷义齿用氧化锆瓷块及原料项目 |  | 焦作市维纳科技有限公司 |  |  | 2017.6-2018.6 |  |  | 7300 | 1500 | 设备安装到位、生产 |  | 许衡办事处 |  |
| 84 | 年产3万吨新型碳素焙烧炉火道墙用整体预制块项目 |  | 焦作鸽德新材料股份有限公司 |  |  | 2017.6-2018.6 |  |  | 5000 | 4000 | 试生产 |  | 龙洞办事处 |  |
|  | 社会事业项目（6个） |  |  |  |  |  |  |  | 6294 | 2770 |  |  |  |  |
| 85 | 法院审判法庭项目 |  | 法院 |  |  | 2013.1-2018.9 |  |  | 2670 | 1100 | 完工 |  | 法院 |  |
| 86 | 计生综合楼、妇幼保健站及疾病预防控制中心项目 |  | 卫计委 |  |  | 2015.1-2018.10 |  |  | 1270 | 480 | 完工 |  | 卫计委 |  |
| 87 | 北朱村古民居整体保护维修项目 |  | 文体局 |  |  | 2016.8-2018.12 |  |  | 1000 | 400 | 完工 |  | 文体局 |  |
| 88 | 焦作四中标准化运动场建设项目 |  | 焦作四中 |  |  | 2017.6-2018.12 |  |  | 780 | 500 | 完工 |  | 教育局 |  |
| 89 | 府城、店后、朱村中心学校附属幼儿园改造项目 |  | 教育局 |  |  | 2017.1-2018.12 |  |  | 474 | 230 | 完工 |  | 教育局 |  |
| 90 | 焦作五中校舍维修改造项目 |  | 焦作五中 |  |  | 2017.12-2018.6 |  |  | 100 | 60 | 完工 |  | 教育局 |  |
| 序号 | 项目名称及建设规模 |  | 建设单位 |  |  | 起止年限 (年月至年月) |  |  | 总投资 | 2018年度投资目标 | 2018年度形象进度目标 |  | 责任单位 |  |
|  | 商贸、旅游、物流项目（3个） |  |  |  |  |  |  |  | 112000 | 26900 |  |  |  |  |
| 91 | 国际山水养生旅游度假区项目 |  | 河南佰利联化学股份有限公司 |  |  | 2016.5-2020.6 |  |  | 100000 | 23700 | 继续加大基础设施建设，计划5月份营业 |  | 龙翔办事处 |  |
| 92 | 福旺商务酒店项目 |  | 焦作市福旺商务酒店有限公司 |  |  | 2017.6-2018.12 |  |  | 10000 | 2400 | 正式营业 |  | 许衡办事处 |  |
| 93 | 窄门景区项目 |  | 赵庄村委会 |  |  | 2017.6-2018.6 |  |  | 2000 | 800 | 完成窄门景区综合服务区配套项目建设；建成太行八英纪念馆、攀岩项目 |  | 龙翔办事处 |  |
|  | 房地产项目（5个） |  |  |  |  |  |  |  | 119000 | 28800 |  |  |  |  |
| 94 | 和祥小区一组团项目 |  | 房管中心 |  |  | 2014.3-2019.3 |  |  | 42000 | 9500 | 主体完成 |  | 房管中心 |  |
| 95 | 岚璞尚宅小区项目 |  | 焦作鑫诚置业有限公司 |  |  | 2014.5-2018.12 |  |  | 28000 | 6400 | 建成销售 |  | 李封办事处 |  |
| 96 | 和美小区三期项目 |  | 中财公司 |  |  | 2015.12-2018.12 |  |  | 24000 | 6400 | 完工 |  | 中财公司 |  |
| 97 | 远华府郡居住小区项目 |  | 焦作市远华置业有限公司 |  |  | 2015.3-2018.6 |  |  | 20000 | 4000 | 建成销售 |  | 许衡办事处 |  |
| 98 | 吉祥家园二期项目（雪莲路棚户区改造） |  | 骏诚置业有限公司 |  |  | 2017.9-2018.6 |  |  | 5000 | 2500 | 2栋11层和2栋17层全部竣工。 |  | 王封办事处 |  |
|  | 城建交通项目（4个） |  |  |  |  |  |  |  | 59267 | 18330 |  |  |  |  |
| 99 | 白马门河、东大沟改造治理及绿化工程 |  | 住建局 |  |  | 2017.4-2018.12 |  |  | 43000 | 11500 | 完工 |  | 住建局 |  |
| 100 | 太焦铁路中站段搬迁安置工程 |  | 交通局 |  |  | 2017.5-2018.12 |  |  | 15000 | 6350 | 完工 |  | 交通局 |  |
| 101 | 七条道路建设及安防工程项目 |  | 交通局 |  |  | 2017.6-2018.12 |  |  | 767 | 180 | 完工 |  | 交通局 |  |
| 102 | 经五路道路工程 |  | 住建局 |  |  | 2017.3-2018.12 |  |  | 500 | 300 | 完工 |  | 住建局 |  |

中站区人民政府办公室                    2018年3月  日印发